# 瑛泰医疗 AI 赋能与智能能力建设项目立项书

文件使用说明（内部讨论稿）
本立项书用于对 AI 赋能与智能能力建设相关工作的背景、思路、阶段安排及风险边界进行系统性梳理，供总经办在内部讨论与统筹安排时参考。
文中内容以“可行路径与可能影响”为主，不构成执行指令或结果承诺，具体推进节奏与范围需结合实际运行情况动态调整。

## 一、项目背景与立项必要性

随着瑛泰医疗业务规模持续扩大，公司已逐步形成涵盖研发、生产制造、质量体系、注册服务、市场营销、供应链及多类型子公司的组织体系。业务复杂度、专业深度与合规要求不断提升，对管理效率、专业能力复制及跨部门协同提出了更高要求。

当前，公司在实际运行过程中逐步显现出以下共性问题：

- 专业经验高度依赖个人，关键岗位培养周期长；

- 部门及子公司之间知识难以有效复用，重复投入较多；

- 管理判断所需信息分散在不同系统与人员经验中，整合成本高；

- 新业务、新产品、新市场启动过程中，对经验和判断的依赖程度持续增加。

在此背景下，单纯依靠制度、流程或传统信息化系统，已难以进一步释放组织效率。引入以知识沉淀、智能辅助为核心的 AI 能力建设，有助于将分散的经验与知识转化为可复用、可持续演进的公司能力，为公司长期发展提供底层支撑。

## 二、项目目标与总体定位

### 2.1 项目总体目标

通过分阶段建设 AI 应用与智能能力，逐步实现：

- 支撑公司对外展示与内部认知升级；

- 提升专业知识的沉淀、复制与复用效率；

- 降低公司对关键个人经验的长期依赖；

- 为管理层与业务部门提供可靠的智能辅助支持。

### 2.2 项目总体定位（战略锚点明确）

本项目定位为：

支撑瑛泰医疗在多产品、多部门、多子公司持续扩展过程中，实现“专业能力可复制、经验可沉淀、组织可规模化运行”的基础能力建设工程。

项目的核心战略价值不在于单点效率提升，而在于：

- 将个人经验转化为组织能力；

- 将一次性知识转化为长期资产；

- 为公司中长期发展提供可持续的“知识复制能力”。

### 2.3 不实施本项目的潜在组织性风险

若不系统性推进 AI 能力建设，公司在未来发展中可能面临以下风险：

- 随着业务规模扩大，质量、注册等关键领域对少数核心人员依赖进一步加重；

- 子公司与新业务复制过程中，经验传递效率低，管理成本持续上升；

- 新员工培养周期拉长，组织学习能力难以支撑发展速度；

- 关键人员流动可能对业务连续性造成实质性影响。

本项目正是针对上述组织性与长期性风险所设计的能力建设方案。

## 三、项目实施总体规划（五阶段递进推进）

本项目采用“五阶段、逐步深入、风险递进可控”的实施路径，从展示认知到业务赋能，再到能力沉淀，确保每一步均具备明确目标、可执行内容与可评估成果。

### 阶段一：展示型 AI 应用建设（认知与示范阶段）

- 周期：3–4 个月

- 定位：AI 能力“看得见、摸得着”的起点

- 目标：

  - 建立公司级 AI 应用示范样板；

  - 统一管理层与员工对 AI 能力边界的认知；

  - 为后续阶段积累技术与知识基础。

本阶段不进入业务系统，仅聚焦展示与认知。

### 阶段二：职能部门试点应用建设（业务验证阶段）

本阶段试点部门已提前进行沟通与意向确认，相关负责人原则上认可在“不替代人工管理判断、不影响现有合规流程”的前提下开展试点工作。

- 周期：4–6 个月

- 定位：在真实业务中验证 AI 的可用性与边界

- 目标：

  - 选择 2 个高度标准化、知识密集型部门作为试点；

  - 验证 AI 在“辅助专业人员”场景下的实际效果；

  - 总结可复制的方法与实施模式。

建议试点部门：

#### （一）质量体系中心

选择原因： - 文件体系成熟、标准清晰； - 知识密集但管理判断边界明确； - AI 适合做“解释、检索、对照”，风险可控。

可落地应用场景： - 质量体系文件智能检索与问答； - 法规条款与内部流程对照辅助； - 审核准备资料快速定位； - 新员工体系培训辅助。

#### （二）注册服务中心

选择原因： - 对法规文本和历史经验依赖度高； - 工作过程标准化程度高； - AI 可显著降低重复性工作负担。

可落地应用场景： - 法规条款智能解读与问答； - 注册资料清单与模板辅助生成； - 同类产品注册路径经验查询； - 内部注册经验知识库建设。

阶段二明确原则：AI 仅作为“辅助工具”，最终判断仍由专业人员完成。

### 阶段三：多部门扩展应用建设（能力复制阶段）

- 周期：6–12 个月

- 定位：将验证成熟的模式向更多部门复制

- 目标：

  - 在研发、生产、供应链等部门引入 AI 辅助能力；

  - 形成统一的建设方法与规范；

  - 提升跨部门知识复用效率。

潜在扩展部门： - 研发创新中心（技术资料、方案对比、经验沉淀）； - 生产制造中心（工艺经验、异常分析辅助）； - 供应链中心（供应商资料整理、风险信息汇总）。

### 阶段四：子公司试点与推广（横向扩展阶段）

- 周期：12–24 个月

- 定位：从总部向子公司推广成熟能力

- 目标：

  - 选择业务成熟度较高、管理规范的子公司先行试点；

  - 将总部验证有效的 AI 应用模式进行复制；

  - 降低子公司对个别关键人员的依赖。

原则：不统一强推，由子公司按实际需求选择接入。

### 阶段五：体系化运行与持续演进（能力沉淀阶段）

- 周期：长期持续

- 定位：AI 成为公司基础能力之一

- 目标：

  - 建立稳定的 AI 能力运行与维护机制；

  - 持续沉淀公司级知识资产；

  - 支撑公司长期发展与新业务探索。

## 四、阶段一建设内容说明——公司展厅 AI 机器人讲解项目

### 4.1 建设背景

公司展厅是展示瑛泰医疗发展历程、技术实力和产品能力的重要窗口。目前展厅讲解主要依赖人工完成，存在讲解内容不易标准化、培训成本较高、对参观对象适配能力有限等问题。

通过建设 AI 机器人讲解系统，可在不影响现有业务运行的前提下，引入 AI 技术，作为公司 AI 应用建设的起点。

### 4.2 建设目标

- 建设基于公司知识库的智能讲解系统；

- 实现标准化、可持续更新的展厅讲解内容；

- 提供自然语音播报能力，提升参观体验；

- 为后续 AI 应用积累技术和知识基础。

### 4.3 建设内容

#### （1）公司知识库建设

围绕公司现有资料，整理并结构化以下内容：

- 公司发展历程与战略方向；

- 核心产品与技术路线；

- 研发、制造、质量、注册等能力介绍；

- 典型应用场景与成功案例。

知识库以现有文档、宣传资料为主要来源，不额外增加业务部门负担。

#### （2）智能讲解与问答能力

- 支持展厅固定讲解内容的自动讲解；

- 支持基于知识库的常见问题问答；

- 可根据不同参观对象调整讲解深度与重点。

#### （3）语音播报（TTS）能力

- 提供自然、稳定的语音合成能力；

- 支持多语速、多风格配置；

- 预留多语言扩展能力。

### 4.4 阶段一价值与意义

- 风险低，不涉及核心业务系统；

- 效果直观，可对内对外展示；

- 有助于统一公司对 AI 的认知；

- 形成可复用的知识库与语音能力基础。

### 4.5 阶段一明确不做事项

- 不接入生产或质量核心系统；

- 不参与医疗或技术管理判断；

- 不替代人工讲解人员；

- 不强制业务部门使用。

## 五、组织保障与治理机制

### 5.1 项目组织建议

- 设立项目指导层，由总经办牵头；

- 设立 AI 赋能工作小组，负责具体推进；

- 各相关部门指定业务联络人，参与场景与内容确认。

### 5.2 职责分工

- 总经办：方向把控与重大事项管理判断；

- 工作小组：能力建设、协调与实施；

- 业务部门：提供业务内容与验证反馈。

## 六、危害分析与风险控制措施

随着 AI 能力在公司内部逐步应用，其带来的不仅是效率提升，也伴随潜在风险与社会责任问题。本项目在立项阶段即同步开展危害分析，并将风险控制作为核心设计原则之一。

### 6.1 集团数据安全相关风险分析

#### （1）潜在风险

- 内部敏感数据泄露风险： AI 系统若接触公司内部文档、技术资料或管理信息，存在因权限配置不当或外部接口风险导致数据泄露的可能。

- 跨部门、跨子公司数据越权访问风险： 集团组织复杂，不同部门、子公司在数据保密等级和使用权限上存在明显差异，如缺乏清晰隔离，可能导致信息越权使用。

- 外部模型或云服务依赖风险： 若不加控制地使用外部 AI 服务，可能存在数据外流、合规不可控等隐患。

#### （2）风险控制与应对举措

- 严格的数据范围限定原则： 明确 AI 系统仅可使用经批准的知识库数据，不直接接入核心业务系统或原始数据库。

- 分级授权与权限隔离机制： 按部门、岗位、子公司设置访问权限，确保“可见即所需”，杜绝跨权限调用。

- 优先采用私有化或受控部署方式： 对涉及内部资料的应用，优先采用本地或私有云部署，避免敏感数据外流。

- 日志与审计机制： 对 AI 系统的访问、调用与输出进行日志记录，支持事后审计与追溯。

### 6.2 AI 失控或误用带来的业务与社会影响风险

#### （1）潜在风险

- 错误信息放大风险： AI 在理解不完整或知识更新不及时的情况下，可能生成不准确或误导性内容。

- 过度依赖风险： 员工可能在无意识中将 AI 输出视为“结论”，弱化专业判断。

- 不当对外传播风险： 若 AI 输出内容被不当用于对外沟通，可能对公司品牌形象及社会公众产生负面影响。

- 医疗相关伦理风险： AI 若被误用于医疗管理判断、治疗建议等场景，可能引发严重的合规与伦理问题。

#### （2）风险控制与应对举措

- 明确“AI 辅助而非管理判断”原则： 在制度、界面和培训层面明确 AI 仅提供信息参考，所有关键判断必须由专业人员完成。

- 输出内容边界控制： 对涉及医疗判断、合规结论、对外承诺等内容进行系统级限制，避免 AI 直接生成结论性意见。

- 人工复核与责任主体明确： 明确 AI 输出内容的最终责任主体为使用人员，而非系统本身。

- 逐步开放使用场景： 仅在经过验证的低风险场景中使用 AI，严禁越级、跨用途使用。

### 6.3 避免危害的治理与制度性保障措施

#### （1）治理层面

- 由总经办牵头，对 AI 应用范围和边界进行统一管理；

- 重大场景启用前需进行专项评估与审批；

- 定期回顾 AI 应用风险与实际使用情况。

#### （2）制度层面

- 制定《AI 使用与管理基本规范》；

- 明确禁止场景清单（如医疗管理判断、临床判断等）；

- 将 AI 使用纳入信息安全与合规管理体系。

#### （3）技术层面

- 引入权限控制、内容过滤与关键词拦截机制；

- 定期更新与校验知识库内容；

- 对模型与系统进行持续监控与优化。

### 6.4 危害分析结论

通过在立项阶段即开展系统性的危害分析，并在治理、制度与技术层面同步设置防控措施，本项目可在确保数据安全、合规可控及社会责任的前提下推进实施。

项目整体遵循“可控优先、风险前置、逐步放开”原则，确保 AI 能力建设始终服务于公司长期稳健发展。

## 七、阶段性成果与评估方式

### 7.1 阶段性评估与止损机制

为确保项目投入可控、效果可评估，本项目在每一阶段结束时设置明确的评估与管理判断机制：

- 每一阶段完成后形成阶段总结报告；

- 对实际使用情况、业务反馈与风险情况进行综合评估；

- 是否进入下一阶段，需经项目指导层审议确认。

原则性止损与调整条件包括但不限于：

- 实际使用率显著低于预期；

- 对业务产生明显负担或干扰；

- 风险控制措施无法有效落地。

在上述情况下，可选择暂停扩展、调整应用范围或仅保留基础能力。

项目阶段性成果主要通过以下方式评估：

- 场景落地完成情况；

- 实际使用与反馈情况；

- 知识内容完整度与更新效率；

- 对管理与展示效果的支撑情况。

## 八、财务模型与投入产出测算（测算模型）

说明：本项目为能力建设型项目，财务测算以“投入可控、收益可量化、长期价值明确”为原则，不以短期直接收入为唯一考核目标。

### 8.1 成本投入构成（按阶段估算）

#### （1）一次性建设投入

- AI 应用系统开发与集成费用

- 知识库整理与结构化建设费用

- 展厅机器人硬件及部署费用（阶段一）

- 安全、权限与基础运维配置费用

以上投入以复用为原则，后续阶段不重复建设。

#### （2）持续性运行成本

- 算力与模型调用成本

- 系统运维与优化支持费用

- 内容更新与知识维护人力成本

### 8.2 阶段性投入区间（参考测算）

| 阶段 | 主要投入内容 | 预算区间（万元） |
| --- | --- | --- |
| 阶段一 | 展厅讲解系统、知识库初建 | 30–50 |
| 阶段二 | 两个职能部门试点 | 40–70 |
| 阶段三 | 多部门复制扩展 | 60–120 |
| 阶段四 | 子公司试点推广 | 80–150 |
| 阶段五 | 持续运行与优化 | 年度滚动预算 |

具体金额根据实施方式（自研/合作）和部署规模动态调整。

### 8.3 可量化收益测算（保守模型）

#### （1）人效提升收益

以质量体系中心、注册服务中心为例：

- 文档检索、法规对照、资料准备等工作时间预计减少 20%–30%；

- 以每部门 20–30 人、年均人力成本测算，可形成可量化的人效释放。

#### （2）重复投入减少收益

- 减少重复编制、重复调研、重复培训；

- 降低对个别关键人员的依赖风险；

- 缩短新员工上手周期。

#### （3）管理与机会成本收益（间接）

- 审核准备周期缩短；

- 注册资料准备效率提升；

- 新业务、新产品启动响应速度提升。

### 8.4 投入产出平衡判断

- 阶段一、二以“能力验证 + 人效改善”为核心；

- 阶段三开始逐步体现规模化收益；

- 项目整体预计在 24–36 个月内实现投入与综合收益平衡。

### 8.5 财务控制原则

- 分阶段预算审批，不一次性整体投入；

- 每阶段完成后进行效果评估，再进入下一阶段；

- 对外部采购与合作保持成本透明与可控。

## 九、管理层使用价值与结语

### 9.1 管理层使用与管理判断支持价值

本项目在成熟阶段，将为公司管理层提供以下直接支持能力：

- 快速查询质量、注册、研发等关键领域的制度与历史经验；

- 在管理判断前高效获取背景资料与可比案例信息；

- 降低管理层对个人汇报与碎片信息的依赖；

- 提升跨部门沟通与管理判断效率。

AI 在管理层场景中的定位为“信息整合与辅助参考工具”，不参与管理判断本身。

### 9.2 结语

本项目以解决公司长期发展中的组织能力问题为出发点，遵循稳妥、可控、循序渐进的原则推进实施。通过明确战略锚点、设置阶段止损机制、强化风险治理，在确保合规与安全的前提下，为瑛泰医疗构建可持续演进的智能能力基础。

项目建议在阶段一完成后，由总经办牵头进行首次综合评估，并决定后续阶段推进节奏。

本项目以稳妥、可控为原则，从展示型应用起步，逐步推进 AI 在公司内部的应用与能力建设。在确保合规与安全的前提下，通过持续演进，为瑛泰医疗长期发展提供智能化支撑能力。

# 附录二：项目长期投入与边界说明（内部参考）

本附录作为对正文内容的补充说明，用于阐明项目在较长周期内的投入逻辑、风险边界与可控性判断，不作为执行或考核文件，仅供内部综合评估与讨论参考。

## B1. 项目在中长期运行中的预期变化

在项目按规划持续推进、并在前期阶段验证有效的前提下，预计在 3–5 年周期内，将逐步形成以下变化：

- 专业经验的结构化沉淀：质量、注册、研发等领域中原本分散于个人和文档中的经验，逐步转化为可查询、可复用的知识资产；

- 业务复制过程更加平稳：在新业务、新团队或子公司启动过程中，可减少因经验断层带来的反复试错；

- 支持效率随规模提升而改善：随着使用范围扩大，单位支持成本呈下降趋势；

- 关键岗位依赖度逐步降低：对个别高资历人员的长期依赖风险得到缓解。

上述变化属于渐进式结果，不以单一阶段或短期指标作为判断依据。

## B2. 若不推进本项目的可能影响

在不系统推进相关能力建设的情况下，随着业务复杂度和组织规模提升，可能逐步出现以下情况：

- 专业支持高度依赖人工经验，培养周期和支持成本持续增加；

- 不同部门、团队之间经验复用效率有限，隐性重复投入难以消除；

- 新业务、新项目启动阶段对个人判断的依赖程度持续偏高；

- 在外部环境和行业工具快速演进的背景下，内部支撑方式更新节奏相对滞后。

上述影响具有渐进性，短期内不一定集中显现，但会持续累积。

## B3. 投入节奏与风险敞口说明

本项目采用分阶段推进方式，各阶段之间不存在不可逆依赖关系：

- 前期阶段以能力验证和低风险应用为主，投入规模相对有限；

- 在形成明确使用反馈与风险评估结论前，不进入大规模复制；

- 如在阶段评估中发现效果不达预期，可选择暂停或收缩应用范围，避免长期资源占用。

整体设计目标是将风险前置、敞口明确，避免形成被动持续投入。

## B4. 与常规投入方式的关系说明

本项目并非替代人员配置、流程建设或培训投入，而是作为补充能力存在：

- 人员与培训侧重于能力形成，本项目侧重于能力沉淀与复用；

- 流程与制度强调规范一致性，本项目强调信息获取效率与支持能力；

- 在使用范围扩大后，边际支持成本低于单纯依赖人工方式。

因此，该项目更适合作为长期运行中的基础支撑能力，而非短期专项工具。

## B5. 责任边界与运行约束说明

为避免项目在运行过程中出现目标泛化或范围失控，需在内部明确以下约束原则：

- 应用范围严格限定在已批准的场景内，不随意扩展；

- 输出内容仅作为信息参考，不形成结论性意见；

- 使用效果与风险情况定期回顾，根据实际情况调整推进节奏；

- 对出现偏差或不适用场景，及时采取收缩或停用措施。

## B6. 内部综合判断参考结论

综合来看，本项目属于投入节奏可控、风险边界清晰的能力建设型事项。其价值主要体现在对长期运行效率、经验复用与组织稳定性的支持，而非短期可见收益。

是否继续推进、推进至何种程度，应结合各阶段实际效果与资源情况，逐步形成后续建议材料，再行讨论。